- ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 сентября 2008 г. N 1714

О ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

"ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 - 2012 ГОДЫ"

Правительство области постановляет:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Вологодской области на 2009 - 2012 годы".

2. Департаменту финансов области (С.С. Тугарин) в проектах областного бюджета на 2009 - 2012 годы предусмотреть выделение средств в соответствии с настоящим постановлением.

3. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов области разработать и принять аналогичные программы по профилактике преступлений и иных правонарушений.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2009 года.

По поручению Губернатора области

вице-губернатор области

Н.В.КОСТЫГОВ

- Утверждена

Постановлением

Правительства области

от 9 сентября 2008 г. N 1714

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 - 2012 ГОДЫ"

(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

- Паспорт Программы

Наименование Программы - долгосрочная целевая программа "Профилактика

преступлений и иных правонарушений в Вологодской

области на 2009 - 2012 годы"

Основание для          - пункт 2 Перечня поручений Президента Российской

разработки Программы   Федерации N ПР-1293ГС от 13 июля 2007 года,

распоряжение Губернатора области от 28 декабря

2007 года N 2551-р

Государственный        - Управление по профилактике правонарушений и

заказчик Программы     взаимодействию с правоохранительными органами

Правительства области

Позиция  исключена  с  24  мая  2010  года.  -  Постановление Правительства

Вологодской области от 24.05.2010 N 603

Разработчик Программы  - рабочая группа, созданная распоряжением

Губернатора области от 28 декабря 2007 года N 2551-р

Основные цели          - снижение уровня преступности на территории

Программы              области;

повышение уровня безопасности граждан на территории

области

Основные задачи        - воссоздание системы социальной профилактики

Программы              правонарушений, направленной прежде всего на

активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом,

наркоманией, преступностью, безнадзорностью,

беспризорностью несовершеннолетних, незаконной

миграцией, ресоциализацию лиц, освободившихся из

мест лишения свободы;

активизация участия и улучшение координации

деятельности органов государственной власти

области и местного самоуправления области в

предупреждении правонарушений;

вовлечение в предупреждение правонарушений

организаций всех форм собственности, а также

общественных организаций;

снижение "правового нигилизма" населения, создание

системы стимулов для законопослушного поведения;

повышение оперативности реагирования на заявления и

сообщения о правонарушении за счет наращивания сил

правопорядка и технических средств контроля за

ситуацией в общественных местах;

оптимизация работы по предупреждению и профилактике

правонарушений, совершаемых на улицах и в других

общественных местах;

выявление и устранение причин и условий,

способствующих совершению правонарушений

Сроки реализации       - 2009 - 2012 годы

Программы

Исполнители Программы  - Департамент образования области;

департамент здравоохранения области;

департамент труда и социального развития области;

Департамент занятости населения области;

Департамент культуры и охраны объектов культурного

наследия области;

Департамент сельского хозяйства, продовольственных

ресурсов и торговли области;

департамент финансов области;

Департамент дорожного хозяйства и транспорта

области;

комитет социальной безопасности области;

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной

политике области;

Комитет информационной политики области;

Управление по профилактике правонарушений и

взаимодействию с правоохранительными органами

Правительства области;

Управление внутренних дел по Вологодской области

(далее - УВД) (по согласованию);

Управление федеральной миграционной службы по

Вологодской области (далее - УФМС) (по

согласованию);

Главное управление МЧС России по Вологодской

области (далее - ГУ МЧС) (по согласованию);

Государственное учреждение "Вологодское линейное

управление внутренних дел на транспорте" (далее -

ГУ ЛУВДТ) (по согласованию);

Управление федеральной службы Российской Федерации

по контролю за оборотом наркотиков по Вологодской

области (далее - УФСКН) (по согласованию);

Управление федеральной службы безопасности

Российской Федерации по Вологодской области (далее

- УФСБ) (по согласованию);

Управление Федеральной службы исполнения наказания

по Вологодской области (далее - УФСИН) (по

согласованию);

Прокуратура Вологодской области (далее -

Прокуратура) (по согласованию);

органы местного самоуправления области (по

согласованию)

Объемы и источники     - 150139.5 тыс. рублей за счет средств областного

финансирования         бюджета

Программы

(в  ред.  постановлений  Правительства  Вологодской  области  от 24.08.2009

N 1287, от 02.11.2009 N 1644, от 25.10.2010 N 1235)

Ожидаемые конечные     - реализация Программы позволит:

результаты реализации  повысить эффективность государственной системы

Программы              социальной профилактики правонарушений, привлечь к

организации деятельности по предупреждению

правонарушений организации различных организационно-

правовых форм;

обеспечить нормативное правовое регулирование

профилактики правонарушений;

уменьшить общее число совершаемых преступлений на

3.3%, в т.ч. краж имущества как самого

распространенного вида преступлений на 3.1%;

оздоровить обстановку на улицах, сократив удельный

вес данной преступности на 0.2%;

снизить число лиц, ранее судимых и вновь совершивших

преступления, на 1.3%;

повысить эффективность профилактики правонарушений в

среде несовершеннолетних и молодежи, сократив

количество подростков, совершивших преступления, на

5.3%;

усилить контроль за миграционными потоками, снизить

количество незаконных мигрантов на 20%;

обеспечить контроль за вывозом из области леса и

пиломатериалов, уменьшив число незаконных порубок

леса на 5.2%

Контроль за ходом      - контроль за ходом реализации Программы

реализации             осуществляется государственным заказчиком Программы

- Управлением по профилактике правонарушений и

взаимодействию с правоохранительными органами

Правительства области и заместителем Губернатора

области, курирующим соответствующую сферу.

- I. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена Программа

Принимаемые органами исполнительной государственной власти области и иными заинтересованными ведомствами меры по профилактике правонарушений и укреплению общественного порядка способствовали стабилизации оперативной обстановки в области.

По итогам 1 квартала 2008 года в области не допущено террористических актов, групповых нарушений общественного порядка, столкновений на межнациональной основе.

Сократилось на 1.1% количество зарегистрированных преступлений. Улучшение криминальной ситуации обусловлено уменьшением числа изнасилований, краж, в том числе из объектов торговли, грабежей, разбоев, вымогательств, поджогов, угонов транспортных средств. Меньше совершено преступлений несовершеннолетними, лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, неработающими, ранее совершавшими преступления, в составе групп, а также преступлений, совершенных на бытовой почве.

В то же время оперативная обстановка в области остается сложной.

Принимаемые по профилактике преступности меры остаются недостаточными. Рост числа зарегистрированных преступлений отмечается в г. Вологде и 13 районах области. Возросло число убийств, причинений тяжкого вреда здоровью, а также преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах. В 13 районах области увеличилось количество грабежей, в г. Череповце и 6 районах области - разбоев.

На фоне снижения на 8.4% числа зарегистрированных краж в целом по области их рост отмечается в г. Вологде и 9 районах области. Увеличилось на 8.8% количество краж, совершенных из квартир, в первую очередь, за счет их увеличения в г. Вологде и г. Череповце.

Сохраняются высокими темпы прироста наркопреступности. За 3 месяца 2008 года в сфере незаконного оборота наркотиков выявлено 363 преступления, из них 301 связано с их сбытом. Из незаконного оборота изъято более 34.7 кг наркотических веществ, в том числе 885 г героина. К уголовной ответственности привлечены 143 лица, связанные с незаконным оборотом наркотиков, в том числе 2 несовершеннолетних, 21 ранее судимый за аналогичные преступления.

Дестабилизирует оперативную обстановку распространенность пьянства. В текущем году к административной ответственности за появление в пьяном виде в общественных местах привлечены более 42.7 тыс. лиц, в медицинские вытрезвители доставлены более 12.3 тыс. граждан. На 1 апреля 2008 года на учете в органах внутренних дел состоят 11.8 тыс. хронических алкоголиков. Количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, возросло в 10 районах области.

Отмечается преступная активность лиц, ранее судимых, в совершении убийств и причинении тяжкого вреда здоровью, краж и мошенничеств. Рост числа преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, отмечается в г. Череповце и 12 районах области.

Несмотря на снижение на 15.6% в области подростковой преступности, в 1 квартале текущего года подростками больше совершено вымогательств, хулиганств, краж и угонов транспортных средств. В текущем году свыше 1.9 тыс. несовершеннолетних допустили административные нарушения, связанные с употреблением спиртных напитков. Несмотря на снижение на 7% общего количества несовершеннолетних, поставленных на учет, увеличилось на 5% число несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, поставленных на учет в органах внутренних дел.

По-прежнему остается сложной обстановка на дорогах области. Выросло на 3.2% число погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях. Ухудшение состояния аварийности на дорогах отмечается в 9 районах области.

В этих условиях требуются совершенствование нормативно-правовой базы по профилактике правонарушений как на федеральном, так и на областном уровне, дальнейшая консолидация всех сил правоохранительных органов и заинтересованных ведомств, вовлечение организаций, действующих на территории области, в развитие комплексной системы профилактики правонарушений.

Требуют совершенствования уже проводимая профилактическая работа с лицами, ранее судимыми и освободившимися из мест лишения свободы, деятельность по ранней профилактике детской безнадзорности и преступности несовершеннолетних.

В целях обеспечения антитеррористической защищенности граждан необходимо оснащение зданий аэропортов, железнодорожных и автовокзалов техническими средствами обнаружения и обезвреживания оружия, взрывчатых веществ, досмотра ручной клади и багажа пассажиров.

Требуют ремонта здания социальных и образовательных учреждений области. Для расширения сети данных учреждений, создания нормальных условий воспитательного процесса, социальной реабилитации и профессиональной подготовки необходимо приобретение медицинского, бытового, спортивного, развивающего оборудования, компьютерной, аудио-, видео-, оргтехники.

В условиях удаленности от районных центров участковые уполномоченные милиции являются единственными представителями органов милиции на своих административных участках. Вместе с тем обеспеченность сотрудников подразделений участковых уполномоченных милиции жильем составляет 79.8%, в том числе на обслуживаемом административном участке - 53.9%, служебными помещениями - 87.8%, служебными телефонами - 82.8%.

Одним из приоритетных направлений деятельности подразделений, непосредственно осуществляющих функции охраны общественного порядка на улицах и в общественных местах и безопасности дорожного движения, является переход к использованию современных систем телеметрического контроля за оперативной обстановкой. В то же время их внедрение остается недостаточным вследствие отсутствия финансовых средств.

Несмотря на принимаемые меры по повышению уровня материально-технического обеспечения субъектов профилактики правонарушений, требуется выделение на эти цели дополнительных денежных средств.

Анализ криминогенной обстановки на территории области показывает, что необходимо взаимодействие органов государственной власти области, правоохранительных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований области, общественных объединений при осуществлении мер по обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью и координация деятельности, осуществляемая в соответствии с действующим законодательством.

Программа является эффективным механизмом достижения поставленных целей и позволит консолидировать усилия всех заинтересованных лиц для комплексного решения поставленных задач.

Программа направлена на создание условий, способствующих формированию активной жизненной позиции у населения области, развитию культурно-досуговой и спортивно-массовой работы, повышению уровня взаимного доверия и партнерства между населением и органами государственной власти области, на развитие инфраструктуры системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и молодежи на базе их постоянной занятости, обеспечение системы организованного досуга и отдыха несовершеннолетних и молодежи, в том числе состоящих на учете в органах внутренних дел, предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения на территории области.

- II. Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации

Основными целями Программы являются:

- снижение уровня преступности на территории области;

- повышение уровня безопасности граждан на территории области.

Для выполнения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- активизация участия и улучшение координации деятельности органов государственной власти области и органов местного самоуправления области в предупреждении правонарушений;

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 24.05.2010 N 603)

- вовлечение в предупреждение правонарушений организаций всех форм собственности, а также общественных организаций;

- снижение "правового нигилизма" населения, создание системы стимулов для законопослушного поведения;

- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении за счет наращивания технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в других общественных местах;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

Сроки реализации Программы: 2009 - 2012 годы.

- III. Перечень программных мероприятий

┌─────┬───────────────────────────────────┬───────────┬──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐

│  N  │     Наименование мероприятия      │Срок       │Финансирование мероприятия, в том числе по    │      Исполнители      │

│ п/п │                                   │исполнения │годам (тыс. руб.)                             │                       │

│     │                                   │           ├──────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤                       │

│     │                                   │           │    всего     │ 2009  │ 2010  │ 2011  │ 2012  │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│  1  │                 2                 │     3     │      4       │   5   │   6   │   7   │   8   │           9           │

├─────┴───────────────────────────────────┴───────────┴──────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────────┤

│                                            I. ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ                                            │

├─────┬───────────────────────────────────┬───────────┬──────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────────┤

│1.1. │Организация ежегодного рассмотрения│2009 - 2012│текущее       │   -   │   -   │   -   │   -   │Управление по          │

│     │хода реализации мероприятий        │годы       │финансирование│       │       │       │       │профилактике           │

│     │Программы с участием глав          │           │<*>           │       │       │       │       │правонарушений и       │

│     │муниципальных образований области, │           │              │       │       │       │       │взаимодействию с       │

│     │руководителей правоохранительных   │           │              │       │       │       │       │правоохранительными    │

│     │органов                            │           │              │       │       │       │       │органами Правительства │

│     │                                   │           │              │       │       │       │       │области                │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│1.2. │Проведение ежегодного областного   │2009 - 2012│     1400     │  300  │  300  │  300  │  500  │комитет социальной     │

│     │конкурса проектов (программ) на    │годы       │              │       │       │       │       │безопасности области,  │

│     │соискание грантов Правительства    │           │              │       │       │       │       │УВД <**>               │

│     │области в сфере профилактики       │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │преступлений и иных правонарушений │           │              │       │       │       │       │                       │

│(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 29.11.2010 N 1372)       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│1.3. │Разработка анкеты и организация    │2009 - 2011│      165     │   50  │   50  │   65  │   -   │УВД <**>, Управление по│

│     │ежегодного социологического        │годы       │              │       │       │       │       │профилактике           │

│     │исследования во взаимодействии с   │           │              │       │       │       │       │правонарушений и       │

│     │заинтересованными структурами в    │           │              │       │       │       │       │взаимодействию с       │

│     │целях изучения общественного мнения│           │              │       │       │       │       │правоохранительными    │

│     │об эффективности принимаемых мер по│           │              │       │       │       │       │органами Правительства │

│     │созданию в области многоуровневой  │           │              │       │       │       │       │области, Департамент   │

│     │системы профилактики               │           │              │       │       │       │       │культуры и охраны      │

│     │                                   │           │              │       │       │       │       │объектов культурного   │

│     │                                   │           │              │       │       │       │       │наследия области       │

│(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 14.03.2011 N 189)│       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│1.4. │Проведение областного конкурса     │2009 - 2012│       50     │   -   │   -   │   -   │   50  │комитет социальной     │

│     │среди обучающихся образовательных  │годы       │              │       │       │       │       │безопасности области,  │

│     │учреждений области, творческих     │           │              │       │       │       │       │Департамент образования│

│     │коллективов по разработке          │           │              │       │       │       │       │области, Управление по │

│     │агитационных материалов,           │           │              │       │       │       │       │профилактике           │

│     │направленных на профилактику       │           │              │       │       │       │       │правонарушений и       │

│     │преступлений и правонарушений      │           │              │       │       │       │       │взаимодействию с       │

│     │                                   │           │              │       │       │       │       │правоохранительными    │

│     │                                   │           │              │       │       │       │       │органами Правительства │

│     │                                   │           │              │       │       │       │       │области                │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│1.5. │Организация акции с участием       │2009 - 2011│      435     │   -   │   -   │  435  │   -   │УВД  <**>, комитет     │

│     │участковых уполномоченных милиции, │годы       │              │       │       │       │       │социальной безопасности│

│     │инспекторов по делам               │           │              │       │       │       │       │области, Управление по │

│     │несовершеннолетних "Разрешите      │           │              │       │       │       │       │профилактике           │

│     │представиться" с освещением в      │           │              │       │       │       │       │правонарушений и       │

│     │средствах массовой информации      │           │              │       │       │       │       │взаимодействию с       │

│     │(далее - СМИ)                      │           │              │       │       │       │       │правоохранительными    │

│     │                                   │           │              │       │       │       │       │органами Правительства │

│     │                                   │           │              │       │       │       │       │области                │

│(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 29.11.2010 N 1372, от 14.03.2011 N 189)  │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│1.6. │Строительство и приобретение жилья │2009 - 2011│    10000     │   -   │   -   │10000  │   -   │       УВД <**>        │

│     │для участковых уполномоченных      │годы       │              │       │       │       │       │                       │

│     │милиции на обслуживаемой территории│           │              │       │       │       │       │                       │

│     │в целях повышения эффективности    │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │работы                             │           │              │       │       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│     │ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:                  │           │    12050.0   │  350.0│  350.0│10800.0│  550.0│                       │

├─────┴───────────────────────────────────┴───────────┴──────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────────┤

│             II. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БЕСПРИЗОРНОСТИ, БЕЗНАДЗОРНОСТИ, ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ              │

├─────┬───────────────────────────────────┬───────────┬──────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────────┤

│2.1. │Изготовление и размещение в местах │2010, 2012 │       85     │   -   │   45  │   -   │   40  │комитет социальной     │

│     │массового пребывания граждан       │годы       │              │       │       │       │       │безопасности области,  │

│     │агитационно-пропагандистских       │           │              │       │       │       │       │Комитет по физической  │

│     │материалов, направленных на        │           │              │       │       │       │       │культуре, спорту и     │

│     │предупреждения насилия в семье и   │           │              │       │       │       │       │молодежной политике    │

│     │повышение ответственности родителей│           │              │       │       │       │       │области                │

│(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 29.11.2010 N 1372)       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│2.2. │Проведение областных конкурсов     │2009 - 2012│текущее       │   -   │   -   │   -   │   -   │       УВД <**>        │

│     │профессионального мастерства среди │годы       │финансирование│       │       │       │       │                       │

│     │лучших сотрудников подразделений по│           │<*>           │       │       │       │       │                       │

│     │делам несовершеннолетних в целях   │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │популяризации профессии            │           │              │       │       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│2.3. │Проведение мероприятий по повышению│2009 - 2012│       70     │   20  │   -   │   -   │   50  │комитет социальной     │

│     │квалификации, областных семинаров- │годы       │              │       │       │       │       │безопасности области   │

│     │совещаний с сотрудниками комиссий  │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │по делам несовершеннолетних с      │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │участием представителей органов    │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │власти, общественных и религиозных │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │организаций, правоохранительных    │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │органов по организации работы,     │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │направленной на профилактику       │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │подростковой преступности и        │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │правонарушений                     │           │              │       │       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│2.4. │Проведение областных конкурсов     │2011, 2012 │              │       │       │       │       │департамент труда и    │

│     │реабилитационных программ по       │годы       │              │       │       │       │       │социального развития   │

│     │профилактике безнадзорности        │           │              │       │       │       │       │области                │

│     │несовершеннолетних:                │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │- "Другие горизонты"               │           │      100     │   -   │   -   │  100  │   -   │                       │

│     │- "Академия социального успеха"    │           │      150     │   -   │   -   │   -   │  150  │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│2.5. │Проведение областного фестиваля    │2011, 2012 │      700     │   -   │   -   │  200  │  500  │департамент труда и    │

│     │"Семья - лучшая школа жизни" для   │годы       │              │       │       │       │       │социального развития   │

│     │воспитателей семейных              │           │              │       │       │       │       │области                │

│     │воспитательных групп               │           │              │       │       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│2.6. │Проведение областного конкурса     │2011, 2012 │      400     │   -   │   -   │  200  │  200  │департамент труда и    │

│     │среди учреждений социального       │годы       │              │       │       │       │       │социального развития   │

│     │обслуживания семьи и детей области │           │              │       │       │       │       │области                │

│     │на лучшую организацию              │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │реабилитационной работы с семьями и│           │              │       │       │       │       │                       │

│     │детьми                             │           │              │       │       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│2.7. │Организация и проведение семинаров │2011, 2012 │       65     │   -   │   -   │   30  │   35  │департамент труда и    │

│     │для специалистов, организующих     │годы       │              │       │       │       │       │социального развития   │

│     │работу с семьей и детьми, по       │           │              │       │       │       │       │области                │

│     │профилактике безнадзорности,       │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │правонарушений несовершеннолетних, │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │насилия в семье                    │           │              │       │       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│2.8. │Обеспечение учреждений социального │2011, 2012 │     2945     │   -   │   -   │ 1080  │ 1865  │департамент труда и    │

│     │обслуживания семьи и детей области │годы       │              │       │       │       │       │социального развития   │

│     │медицинским, бытовым, спортивным,  │           │              │       │       │       │       │области                │

│     │развивающим оборудованием,         │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │компьютерной, аудио-, видео-,      │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │оргтехникой, оборудованием для     │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │социальной реабилитации и          │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │профессиональной подготовки        │           │              │       │       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│2.9. │Организация выездов                │2009 - 2011│      160     │   20  │   50  │   40  │   50  │комитет социальной     │

│     │межведомственных групп из числа    │годы       │              │       │       │       │       │безопасности области   │

│     │представителей областной системы   │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │профилактики безнадзорности и      │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │правонарушений несовершеннолетних в│           │              │       │       │       │       │                       │

│     │города и районы области с целью    │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │изучения реализации Федерального   │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │закона от 24 июня 1999 года        │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │N 120-ФЗ "Об основах системы       │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │профилактики безнадзорности и      │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │правонарушений несовершеннолетних" │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │и закона области от 19 декабря 2004│           │              │       │       │       │       │                       │

│     │года N 1155-ОЗ "О комиссиях по     │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │делам несовершеннолетних и защите  │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │их прав в Вологодской области"     │           │              │       │       │       │       │                       │

│(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 29.11.2010 N 1372)       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│2.10.│Разработка и издание методических  │2010 - 2012│       50     │   -   │   10  │   -   │   40  │комитет социальной     │

│     │рекомендаций по организации работы │годы       │              │       │       │       │       │безопасности области   │

│     │комиссии по делам                  │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │несовершеннолетних и защите их     │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │прав, по профилактике              │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │безнадзорности и правонарушений    │           │              │       │       │       │       │                       │

│(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 29.11.2010 N 1372)       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│2.11.│Организация семинаров, учебных     │2009 - 2012│текущее       │   -   │   -   │   -   │   -   │УВД <**>, комитет      │

│     │сборов с инспекторами по делам     │годы       │финансирование│       │       │       │       │социальной безопасности│

│     │несовершеннолетних, закрепленными  │           │<*>           │       │       │       │       │области                │

│     │за образовательными учреждениями,  │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │социальными педагогами по          │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │организации профилактической работы│           │              │       │       │       │       │                       │

│     │в образовательных учреждениях      │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │области                            │           │              │       │       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│2.12.│Обеспечение деятельности           │2009 - 2011│      500     │  200  │   -   │  300  │   -   │       УВД <**>        │

│     │инспекторов по делам               │годы       │              │       │       │       │       │                       │

│     │несовершеннолетних, закрепленных за│           │              │       │       │       │       │                       │

│     │образовательными учреждениями в    │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │городах и районах области, в том   │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │числе приобретение:                │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │ - мебели, оргтехники, компьютерной│           │              │       │       │       │       │                       │

│     │техники, средств связи             │           │              │       │       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│2.13.│Издание сборника информационно-    │2011, 2012 │      310     │   -   │   -   │  150  │  160  │департамент труда и    │

│     │методических материалов из опыта   │годы       │              │       │       │       │       │социального развития   │

│     │работы по реализации               │           │              │       │       │       │       │области                │

│     │реабилитационных программ по       │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │профилактике безнадзорности        │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │несовершеннолетних                 │           │              │       │       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│2.14.│Приобретение путевок в загородные  │ 2012 год  │      500     │   -   │   -   │   -   │  500  │департамент труда и    │

│     │оздоровительные, военно-спортивные │           │              │       │       │       │       │социального развития   │

│     │и профильные лагеря для детей,     │           │              │       │       │       │       │области                │

│     │находящихся в социально опасном    │           │     1000     │   -   │   -   │   -   │ 1000  │Департамент образования│

│     │положении                          │           │              │       │       │       │       │области                │

│     │                                   │           │      350     │   -   │   -   │   -   │  350  │Комитет по физической  │

│     │                                   │           │              │       │       │       │       │культуре, спорту и     │

│     │                                   │           │              │       │       │       │       │молодежной политике    │

│     │                                   │           │              │       │       │       │       │области                │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│2.15.│Организация издания и              │2009 - 2012│       90     │   30  │   -   │   30  │   30  │комитет социальной     │

│     │распространение справочно-         │годы       │              │       │       │       │       │безопасности области   │

│     │информационных бюллетеней,         │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │буклетов, памяток по предупреждению│           │              │       │       │       │       │                       │

│     │детской безнадзорности и           │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │противоправного поведения          │           │              │       │       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│2.16.│Организация издания памятки о      │2011, 2012 │      100     │   -   │   -   │   50  │   50  │Департамент образования│

│     │правах и ответственности           │годы       │              │       │       │       │       │области                │

│     │несовершеннолетних                 │           │              │       │       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│2.17.│Проведение проектов "Праздник -    │2011, 2012 │      200     │   -   │   -   │  100  │  100  │Департамент образования│

│     │детям", направленных на пропаганду │годы       │              │       │       │       │       │области                │

│     │здорового образа жизни, помощь в   │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │самоопределении старших            │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │воспитанников детских домов        │           │              │       │       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│2.18.│Создание и развитие информационного│2009 - 2012│текущее       │   -   │   -   │    -  │   -   │Департамент образования│

│     │портала (сайта) в сети Интернет по │годы       │финансирование│       │       │       │       │области, комитет       │

│     │вопросам оказания правовой и иной  │           │<*>           │       │       │       │       │социальной безопасности│

│     │помощи несовершеннолетним, а также │           │              │       │       │       │       │области                │

│     │с целью размещения информации о    │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │деятельности специализированных    │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │центров оказания помощи семье и    │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │детям области, об организации в    │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │Вологодской области деятельности по│           │              │       │       │       │       │                       │

│     │усыновлению детей, созданию        │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │патронатных и приемных семей       │           │              │       │       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│     │ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:                  │           │     7775.0   │  270.0│  105.0│ 2280.0│ 5120.0│                       │

├─────┴───────────────────────────────────┴───────────┴──────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────────┤

│               III. КУЛЬТУРНОЕ, СПОРТИВНОЕ, ПРАВОВОЕ, НРАВСТВЕННОЕ И ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН               │

├─────┬───────────────────────────────────┬───────────┬──────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────────┤

│3.1. │Содействие развитию системы ранней │2009 - 2012│текущее       │   -   │   -   │   -   │   -   │Департамент образования│

│     │профориентации молодежи путем      │годы       │финансирование│       │       │       │       │области, УВД <**>,     │

│     │создания в образовательных         │           │<*>           │       │       │       │       │УФСИН <**>, УФСКН <**>,│

│     │учреждениях области классов с      │           │              │       │       │       │       │ГУ МЧС <**>            │

│     │дополнительным изучением           │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │общеюридических либо узкопрофильных│           │              │       │       │       │       │                       │

│     │(по линии МВД, УФСИН, УФСКН, МЧС)  │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │дисциплин                          │           │              │       │       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│3.2. │Содействие развитию военно-        │2009 - 2012│текущее       │   -   │   -   │   -   │   -   │Департамент образования│

│     │патриотических, историко-          │годы       │финансирование│       │       │       │       │области, Комитет по    │

│     │культурных, правовых,              │           │<*>           │       │       │       │       │физической культуре,   │

│     │специализированных (по линии МВД,  │           │              │       │       │       │       │спорту и молодежной    │

│     │МЧС, ФСКН) клубов (секций, кружков)│           │              │       │       │       │       │политике области,      │

│     │для детей и молодежи в             │           │              │       │       │       │       │Департамент культуры и │

│     │образовательных учреждениях        │           │              │       │       │       │       │охраны объектов        │

│     │области, а также клубов по месту   │           │              │       │       │       │       │культурного наследия   │

│     │жительства                         │           │              │       │       │       │       │области, УВД <**>,     │

│     │                                   │           │              │       │       │       │       │ГУ МЧС <**>, УФСКН <**>│

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│3.3. │Развитие правовых информационных   │2009 - 2012│     1200     │  300  │  300  │  200  │  400  │Департамент культуры и │

│     │центров, зональных информационных  │годы       │              │       │       │       │       │охраны объектов        │

│     │центров по проблемам детства и     │           │              │       │       │       │       │культурного наследия   │

│     │юношества на базе областных        │           │              │       │       │       │       │области                │

│     │библиотек                          │           │              │       │       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│3.4. │Организация и проведение ежегодных │2009 - 2011│      300     │  100  │  100  │  100  │   -   │УВД <**>, Комитет      │

│     │областных творческих конкурсов     │годы       │              │       │       │       │       │информационной политики│

│     │журналистских работ в области      │           │              │       │       │       │       │области                │

│     │профилактики преступлений и        │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │правонарушений в целях повышения   │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │доверия населения к деятельности   │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │органов внутренних дел. Учреждение │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │специальных призов за лучшее       │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │освещение деятельности участковых  │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │уполномоченных милиции, инспекторов│           │              │       │       │       │       │                       │

│     │по делам несовершеннолетних        │           │              │       │       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│3.5. │Организация теле-, радио-, печатных│2009 - 2011│      300     │  100  │  100  │  100  │   -   │УВД <**>, УФСИН <**>,  │

│     │программ (рубрик) по освещению     │годы       │              │       │       │       │       │УФСКН <**>, Департамент│

│     │деятельности в сфере профилактики  │           │              │       │       │       │       │образования области,   │

│     │правонарушений                     │           │              │       │       │       │       │комитет социальной     │

│     │                                   │           │              │       │       │       │       │безопасности области,  │

│     │                                   │           │              │       │       │       │       │Комитет информационной │

│     │                                   │           │              │       │       │       │       │политики области       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│3.6. │Издание и распространение в        │2009 - 2012│текущее       │   -   │   -   │   -   │   -   │УВД <**>, УФСКН <**>,  │

│     │образовательных учреждениях        │годы       │финансирование│       │       │       │       │Департамент образования│

│     │области, организациях брошюр       │           │<*>           │       │       │       │       │области, Департамент   │

│     │(листовок), направленных на        │           │              │       │       │       │       │культуры и охраны      │

│     │предупреждение, раскрытие          │           │              │       │       │       │       │объектов культурного   │

│     │преступлений и профилактику        │           │              │       │       │       │       │наследия области,      │

│     │правонарушений:                    │           │              │       │       │       │       │комитет социальной     │

│     │- "Внимание! Розыск!" (в том числе │           │              │       │       │       │       │безопасности области   │

│     │без вести пропавших);              │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │- "Права и обязанности детей и их  │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │родителей";                        │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │- "Как уберечь себя от преступных  │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │посягательств?"                    │           │              │       │       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│3.7. │Организация и проведение областных │2011, 2012 │       80     │   -   │   -   │   40  │   40  │департамент труда и    │

│     │конкурсов рисунков и плакатов      │годы       │              │       │       │       │       │социального развития   │

│     │профилактической направленности    │           │              │       │       │       │       │области                │

│     │среди несовершеннолетних граждан в │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │возрасте от 7 до 18 лет группы     │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │социального риска                  │           │              │       │       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│3.8. │Организация обучения членов        │2009 - 2011│      300     │  100  │   -   │  200  │   -   │       УВД <**>        │

│     │добровольных народных дружин,      │годы       │              │       │       │       │       │                       │

│     │оперативных молодежных             │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │(студенческих) отрядов, внештатных │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │сотрудников милиции основам        │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │действующего законодательства.     │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │Обеспечение их специальными знаками│           │              │       │       │       │       │                       │

│     │отличия (униформой)                │           │              │       │       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│3.9. │Проведение областных мероприятий с │2011, 2012 │      300     │   -   │   -   │  100  │  200  │Департамент культуры и │

│     │несовершеннолетними (в том числе   │годы       │              │       │       │       │       │охраны объектов        │

│     │воспитанниками Вологодской         │           │              │       │       │       │       │культурного наследия   │

│     │колонии), организация тематических │           │              │       │       │       │       │области                │

│     │мероприятий, посвященных здоровому │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │образу жизни, агитационно-         │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │пропагандистских, культурно-       │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │массовых мероприятий (фестивалей,  │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │конкурсов)                         │           │              │       │       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│3.10.│Организация и проведение областного│ 2012 год  │      500     │   -   │   -   │   -   │  500  │Департамент культуры и │

│     │фестиваля молодежного творчества   │           │              │       │       │       │       │охраны объектов        │

│     │"Альтернатива"                     │           │              │       │       │       │       │культурного наследия   │

│     │                                   │           │              │       │       │       │       │области                │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│3.11.│Областной смотр-конкурс на лучшую  │ 2012 год  │      320     │   -   │   -   │   -   │  320  │Комитет по физической  │

│     │постановку физкультурно-           │           │              │       │       │       │       │культуре, спорту и     │

│     │оздоровительной и спортивно-       │           │              │       │       │       │       │молодежной политике    │

│     │массовой работы с детьми,          │           │              │       │       │       │       │области                │

│     │подростками и молодежью по месту   │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │жительства и учебы                 │           │              │       │       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│3.12.│Проведение областного фестиваля    │ 2012 год  │      500     │   -   │   -   │   -   │  500  │департамент труда и    │

│     │волонтеров "Моя жизнь - мой выбор!"│           │              │       │       │       │       │социального развития   │

│     │                                   │           │              │       │       │       │       │области                │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│     │ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:                  │           │     3800.0   │  600.0│  500.0│  740.0│ 1960.0│                       │

├─────┴───────────────────────────────────┴───────────┴──────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────────┤

│                                         IV. ПРОФИЛАКТИКА АЛКОГОЛИЗМА И НАРКОМАНИИ                                          │

├─────┬───────────────────────────────────┬───────────┬──────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────────┤

│4.1. │Изготовление и размещение в местах │2011, 2012 │      200     │   -   │   -   │  100  │  100  │департамент            │

│     │массового пребывания граждан       │годы       │              │       │       │       │       │здравоохранения        │

│     │агитационно-пропагандистских       │           │              │       │       │       │       │области, УФСКН  <**>   │

│     │материалов, направленных на        │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │формирование здорового образа      │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │жизни, нетерпимости к наркотикам   │           │              │       │       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│4.2. │Организация и проведение           │ 2012 год  │      100     │   -   │   -   │   -   │  100  │комитет социальной     │

│     │профилактических мероприятий в     │           │              │       │       │       │       │безопасности области,  │

│     │образовательных учреждениях        │           │              │       │       │       │       │УФСКН <**>, Департамент│

│     │области, в том числе проведение    │           │              │       │       │       │       │образования области,   │

│     │лекций, бесед, анкетирования,      │           │              │       │       │       │       │департамент            │

│     │тестирования, размещение наглядной │           │              │       │       │       │       │здравоохранения        │

│     │информации о вреде наркомании      │           │              │       │       │       │       │области, Департамент   │

│     │                                   │           │              │       │       │       │       │культуры и охраны      │

│     │                                   │           │              │       │       │       │       │объектов культурного   │

│     │                                   │           │              │       │       │       │       │наследия области       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│4.3. │Организация и проведение ежегодных │2011, 2012 │      140     │   -   │   -   │   70  │   70  │Комитет по физической  │

│     │областных спортивных мероприятий   │годы       │              │       │       │       │       │культуре, спорту и     │

│     │под девизом "Нет наркотикам!"      │           │              │       │       │       │       │молодежной политике    │

│     │                                   │           │              │       │       │       │       │области, Департамент   │

│     │                                   │           │              │       │       │       │       │образования области,   │

│     │                                   │           │              │       │       │       │       │комитет социальной     │

│     │                                   │           │              │       │       │       │       │безопасности области   │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│4.4. │Привлечение родителей, молодежи и  │2011, 2012 │      200     │   -   │   -   │   50  │  150  │Департамент образования│

│     │детей к работе по профилактике     │годы       │              │       │       │       │       │области, департамент   │

│     │табакокурения, употребления        │           │              │       │       │       │       │здравоохранения области│

│     │спиртных и энергетических напитков,│           │              │       │       │       │       │                       │

│     │токсикомании и наркомании среди    │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │учащихся государственных учреждений│           │              │       │       │       │       │                       │

│     │области. Поощрение наиболее        │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │активных участников                │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │пропагандистской работы            │           │              │       │       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│4.5. │Размещение в СМИ информационных    │2011, 2012 │      200     │   -   │   -   │  100  │  100  │департамент            │

│     │материалов, методических           │годы       │              │       │       │       │       │здравоохранения области│

│     │рекомендаций и учебных модулей по  │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │профилактике вредных привычек      │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │(профилактика употребления         │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │наркотических средств, профилактика│           │              │       │       │       │       │                       │

│     │употребления алкоголя) и           │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │формированию здорового образа жизни│           │              │       │       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│4.6. │Реализация профилактических        │2011, 2012 │      200     │   -   │   -   │  100  │  100  │департамент            │

│     │мероприятий по формированию        │годы       │              │       │       │       │       │здравоохранения области│

│     │здорового образа жизни в           │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │оздоровительных лагерях области в  │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │летнее время                       │           │              │       │       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│     │ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:                  │           │     1040.0   │   -   │   -   │  420.0│  620.0│                       │

├─────┴───────────────────────────────────┴───────────┴──────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────────┤

│                                         V. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА                                         │

├─────┬───────────────────────────────────┬───────────┬──────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────────┤

│5.1. │Проведение комплексных проверок    │2009 - 2012│текущее       │   -   │   -   │   -   │   -   │Прокуратура области    │

│     │эффективности принимаемых мер по   │годы       │финансирование│       │       │       │       │<**>, УВД <**>, УФСБ   │

│     │исполнению законодательства в сфере│           │<*>           │       │       │       │       │<**>, Управление по    │

│     │противодействия терроризму и       │           │              │       │       │       │       │профилактике           │

│     │экстремизму с рассмотрением        │           │              │       │       │       │       │правонарушений и       │

│     │полученных результатов на          │           │              │       │       │       │       │взаимодействию с       │

│     │заседаниях координационного совета │           │              │       │       │       │       │правоохранительными    │

│     │правоохранительных органов,        │           │              │       │       │       │       │органами Правительства │

│     │антитеррористической комиссии      │           │              │       │       │       │       │области                │

│     │(далее - АТК) области. Подготовка  │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │предложений для включения в        │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │законодательные инициативы         │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │Вологодской области по             │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │регулированию социально-           │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │политических, национальных и       │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │религиозных отношений              │           │              │       │       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│5.2. │Обеспечение непрерывного           │2009 - 2012│текущее       │   -   │   -   │   -   │   -   │УФСБ <**>, УВД <**>,   │

│     │мониторинга, включая сбор          │годы       │финансирование│       │       │       │       │ГУ МЧС <**>, Управление│

│     │экспертной и иной информации:      │           │<*>           │       │       │       │       │по профилактике        │

│     │- эффективности мероприятий по     │           │              │       │       │       │       │правонарушений и       │

│     │обеспечению антитеррористической   │           │              │       │       │       │       │взаимодействию с       │

│     │безопасности;                      │           │              │       │       │       │       │правоохранительными    │

│     │- СМИ, отражающих развитие         │           │              │       │       │       │       │органами Правительства │

│     │межнациональных и                  │           │              │       │       │       │       │области, Комитет       │

│     │межконфессиональных отношений;     │           │              │       │       │       │       │информационной политики│

│     │- обстановки в сфере               │           │              │       │       │       │       │области                │

│     │межнациональных и                  │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │межконфессиональных отношений;     │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │- политических, социально-         │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │экономических и иных процессов,    │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │оказывающих влияние на ситуацию в  │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │сфере противодействия экстремизму  │           │              │       │       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│5.3. │Организация социологических        │ 2012 год  │              │       │       │       │       │                       │

│     │исследований:                      │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │- среди различных групп молодежи по│           │      200     │   -   │   -   │   -   │  200  │Комитет по физической  │

│     │темам противодействия экстремизму и│           │              │       │       │       │       │культуре, спорту и     │

│     │результативности проведения его    │           │              │       │       │       │       │молодежной политике    │

│     │профилактики                       │           │              │       │       │       │       │области                │

│     │- по отношению учащихся            │           │      200     │   -   │   -   │   -   │  200  │Департамент образования│

│     │образовательных учреждений области │           │              │       │       │       │       │области                │

│     │к миграционной политике,           │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │распространению нетрадиционных     │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │религий, деятельности тоталитарных │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │и оккультных сект                  │           │              │       │       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│5.4. │Осуществление контроля за          │2009 - 2012│текущее       │   -   │   -   │   -   │   -   │ГУ МЧС <**>, УФСБ <**>,│

│     │обучением, подготовкой             │годы       │финансирование│       │       │       │       │УВД <**>, Управление по│

│     │руководителей и персонала действиям│           │<*>           │       │       │       │       │профилактике           │

│     │в чрезвычайных ситуациях, вызванных│           │              │       │       │       │       │правонарушений и       │

│     │совершением террористических актов:│           │              │       │       │       │       │взаимодействию с       │

│     │- в организациях и учреждениях с   │           │              │       │       │       │       │правоохранительными    │

│     │массовым пребыванием людей;        │           │              │       │       │       │       │органами Правительства │

│     │- на критически важных и           │           │              │       │       │       │       │области                │

│     │потенциально опасных объектах      │           │              │       │       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│5.5. │Своевременное информирование       │2009 - 2012│текущее       │   -   │   -   │   -   │   -   │УФСБ <**> совместно с  │

│     │населения об изменении уровня      │годы       │финансирование│       │       │       │       │филиалом ФГУП "ВГТРК"  │

│     │террористической опасности на      │           │<*>           │       │       │       │       │ГТРК "Вологда"         │

│     │территории Российской Федерации или│           │              │       │       │       │       │                       │

│     │в отдельных местностях             │           │              │       │       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│5.6. │Приобретение медицинского          │2009 - 2011│     4000     │ 1000  │ 1000  │ 2000  │   -   │       УВД <**>        │

│     │оборудования, медикаментов и       │годы       │              │       │       │       │       │                       │

│     │расходных материалов в целях       │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │повышения медицинского обслуживания│           │              │       │       │       │       │                       │

│     │сотрудников милиции общественной   │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │безопасности, в том числе          │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │сотрудников патрульно-постовой и   │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │дорожно-патрульной служб, в первую │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │очередь в период и после выполнения│           │              │       │       │       │       │                       │

│     │служебно-боевых задач в            │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │экстремальных условиях             │           │              │       │       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│5.7. │Проведение проверок состояния      │2009 - 2012│текущее       │   -   │   -   │   -   │   -   │  УФСБ <**>, УВД <**>  │

│     │антитеррористической защищенности  │годы       │финансирование│       │       │       │       │                       │

│     │объектов, расположенных на         │           │<*>           │       │       │       │       │                       │

│     │территории области (критически     │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │важных и потенциально опасных      │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │объектов, образовательных и        │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │лечебно-профилактических           │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │учреждений, объектов культуры и    │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │спорта, санаторно-курортного       │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │комплекса, ЖКХ, энергетики,        │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │транспорта)                        │           │              │       │       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│5.8. │Обеспечение предупредительно-      │2009 - 2012│текущее       │   -   │   -   │   -   │   -   │УВД <**>, ГУ МЧС <**>, │

│     │профилактической работы на         │годы       │финансирование│       │       │       │       │УФМС <**> с            │

│     │розничных рынках по устранению     │           │<*>           │       │       │       │       │привлечением           │

│     │причин и условий террористической и│           │              │       │       │       │       │Департамента сельского │

│     │экстремистской деятельности:       │           │              │       │       │       │       │хозяйства,             │

│     │- систематизация размещения        │           │              │       │       │       │       │продовольственных      │

│     │торговых мест на крупных рынках    │           │              │       │       │       │       │ресурсов и торговли    │

│     │городов и районов области в        │           │              │       │       │       │       │области, органов       │

│     │соответствии с требованиями        │           │              │       │       │       │       │местного самоуправления│

│     │обеспечения безопасности;          │           │              │       │       │       │       │области <**>           │

│     │- организация ведомственных        │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │проверок, рейдов для выявления     │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │нарушений законодательства в сфере │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │торговли, недостатков в обеспечении│           │              │       │       │       │       │                       │

│     │антитеррористической безопасности, │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │фактов, провоцирующих              │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │экстремистские проявления          │           │              │       │       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│5.9. │Приобретение стационарных и        │2009 - 2011│      510     │  300  │   -   │  210  │   -   │       УВД <**>        │

│     │переносных металлодетекторов в     │годы       │              │       │       │       │       │                       │

│     │подразделения милиции общественной │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │безопасности для установки в местах│           │              │       │       │       │       │                       │

│     │контроля доступа граждан при       │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │проведении массовых мероприятий    │           │              │       │       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│5.10.│Приобретение наглядных материалов и│2009 - 2012│текущее       │   -   │   -   │   -   │   -   │департамент            │

│     │пособий, обучение руководителей,   │годы       │финансирование│       │       │       │       │здравоохранения        │

│     │сотрудников и персонала            │           │<*>           │       │       │       │       │области, Департамент   │

│     │государственных учреждений         │           │              │       │       │       │       │культуры и охраны      │

│     │здравоохранения и культуры области,│           │              │       │       │       │       │объектов культурного   │

│     │направленное на повышение степени  │           │              │       │       │       │       │наследия области, УВД  │

│     │готовности к противодействию       │           │              │       │       │       │       │<**>, УФСБ <**>        │

│     │террористическим актам, ликвидации │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │вызванных ими последствий          │           │              │       │       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│5.11.│Установка и ремонт технических     │2009 - 2012│     8910     │ 2018  │ 2392  │ 2000  │ 2500  │Департамент культуры и │

│     │средств и систем обеспечения       │годы       │              │       │       │       │       │охраны объектов        │

│     │антитеррористической безопасности  │           │              │       │       │       │       │культурного наследия   │

│     │подведомственных учреждений        │           │              │       │       │       │       │области                │

│     │культуры, а также образовательных  │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │учреждений сферы культуры и        │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │искусства области                  │           │              │       │       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│5.12.│Установка технических средств и    │2011, 2012 │     5200     │   -   │   -   │ 2000  │ 3200  │департамент            │

│     │систем обеспечения                 │годы       │              │       │       │       │       │здравоохранения области│

│     │антитеррористической безопасности  │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │подведомственных лечебно-          │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │профилактических учреждений        │           │              │       │       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│5.13.│Установка технических средств и    │2011, 2012 │     7000     │   -   │   -   │ 2000  │ 5000  │Департамент образования│

│     │систем обеспечения                 │годы       │              │       │       │       │       │области                │

│     │антитеррористической безопасности в│           │              │       │       │       │       │                       │

│     │подведомственных образовательных   │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │учреждениях                        │           │              │       │       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│5.14.│Повышение уровня                   │2011, 2012 │     2400     │   -   │   -   │ 1000  │ 1400  │Департамент дорожного  │

│     │антитеррористической безопасности  │годы       │              │       │       │       │       │хозяйства и транспорта │

│     │аэропорта "Вологда" после          │           │              │       │       │       │       │области, ЛУВДТ <**>    │

│     │завершения передачи из федеральной │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │собственности в областную,         │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │приобретение:                      │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │- стационарного                    │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │рентгенотелевизионного интроскопа; │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │- портативного детектора паров     │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │взрывчатых веществ;                │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │- тест-объектов для проведения     │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │проверки параметров досмотрового   │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │оборудования, настройки            │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │стационарных металлоискателей и    │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │определения чувствительности ручных│           │              │       │       │       │       │                       │

│     │металлоискателей                   │           │              │       │       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│5.15.│Разработка и распространение в     │ 2012 год  │      100     │   -   │   -   │   -   │  100  │Департамент образования│

│     │образовательных учреждениях области│           │              │       │       │       │       │области, УВД <**>, УФСБ│

│     │методических рекомендаций по       │           │              │       │       │       │       │<**>                   │

│     │разъяснению общественной опасности │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │любых форм экстремизма, особенно   │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │проповедующих межнациональную и    │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │межрелигиозную вражду              │           │              │       │       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│5.16.│Выявление и предупреждение фактов  │2009 - 2012│текущее       │   -   │   -   │   -   │   -   │Прокуратура области    │

│     │распространения на территории      │годы       │финансирование│       │       │       │       │<**>, УВД <**>, УФСБ   │

│     │области пропагандистских печатных, │           │<*>           │       │       │       │       │<**>                   │

│     │аудио-, видео- и иных материалов,  │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │подстрекающих к совершению         │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │экстремистских действий или        │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │направленных на распространение    │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │идеологии экстремизма, в том числе │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │размещенных в сети Интернет        │           │              │       │       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│5.17.│Принятие профилактических мер по   │2009 - 2012│текущее       │   -   │   -   │   -   │   -   │Прокуратура <**>, УВД  │

│     │предупреждению осложнения          │годы       │финансирование│       │       │       │       │<**>, органы местного  │

│     │оперативной обстановки на          │           │<*>           │       │       │       │       │самоуправления         │

│     │территории муниципальных           │           │              │       │       │       │       │муниципальных          │

│     │образований области при совершении │           │              │       │       │       │       │образований области    │

│     │хулиганских действий, имеющих мотив│           │              │       │       │       │       │<**>                   │

│     │политической, расовой, национальной│           │              │       │       │       │       │                       │

│     │или религиозной ненависти либо     │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │вражды в отношении отдельных групп │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │населения или граждан              │           │              │       │       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│5.18.│Расширение взаимодействия          │2009 - 2012│текущее       │   -   │   -   │   -   │   -   │УФСБ <**>, УВД <**>,   │

│     │правоохранительных органов со СМИ и│годы       │финансирование│       │       │       │       │ЛУВДТ <**>, ГУ МЧС     │

│     │общественностью по вопросам        │           │<*>           │       │       │       │       │<**>, Комитет          │

│     │противодействия терроризму и       │           │              │       │       │       │       │информационной политики│

│     │экстремизму, в том числе           │           │              │       │       │       │       │области, Управление по │

│     │организации цикла передач в        │           │              │       │       │       │       │профилактике           │

│     │программах областного радио,       │           │              │       │       │       │       │правонарушений и       │

│     │публикации материалов в печатных   │           │              │       │       │       │       │взаимодействию с       │

│     │СМИ области                        │           │              │       │       │       │       │правоохранительными    │

│     │                                   │           │              │       │       │       │       │органами Правительства │

│     │                                   │           │              │       │       │       │       │области                │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│5.19.│Проведение совместно со СМИ        │2009 - 2011│      400     │  100  │  100  │  200  │   -   │УВД <**> с привлечением│

│     │агитационных мероприятий,          │годы       │              │       │       │       │       │комитета социальной    │

│     │направленных на добровольную сдачу │           │              │       │       │       │       │безопасности области и │

│     │незаконно хранящегося оружия, в    │           │              │       │       │       │       │Комитета информационной│

│     │целях снижения количества незаконно│           │              │       │       │       │       │политики области       │

│     │хранящегося оружия, уменьшения     │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │количества преступлений,           │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │совершенных с применением оружия.  │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │Выделение средств для организации  │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │мероприятий по сдаче незаконно     │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │хранящегося оружия на возмездной   │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │основе                             │           │              │       │       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│5.20.│Организация совместно с            │2009 - 2012│текущее       │   -   │   -   │       │   -   │Департамент образования│

│     │руководителями высших и средних    │годы       │финансирование│       │       │       │       │области, УВД <**>, УФСБ│

│     │специальных профессиональных       │           │<*>           │       │       │       │       │<**>                   │

│     │образовательных учреждений области │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │разъяснительной работы среди       │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │молодежи с целью противодействия   │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │распространению идеологии          │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │националистического, политического │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │и религиозного экстремизма         │           │              │       │       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│     │ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:                  │           │    28920.0   │ 3418.0│ 3492.0│ 9410.0│12600.0│                       │

├─────┴───────────────────────────────────┴───────────┴──────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────────┤

│                           VI. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ                           │

├─────┬───────────────────────────────────┬───────────┬──────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────────┤

│6.1. │Оборудование средствами охранно-   │2010 - 2012│              │       │       │       │       │                       │

│     │пожарной сигнализации, системами   │годы       │              │       │       │       │       │                       │

│     │экстренного вызова милиции:        │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │- государственных учреждений       │           │      700     │   -   │  200  │  200  │  300  │Департамент культуры и │

│     │культуры и просвещения области     │           │              │       │       │       │       │охраны объектов        │

│     │                                   │           │              │       │       │       │       │культурного наследия   │

│     │                                   │           │              │       │       │       │       │области                │

│     │- государственных учреждений       │           │      400     │   -   │   -   │  200  │  200  │департамент            │

│     │здравоохранения области            │           │              │       │       │       │       │здравоохранения области│

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│6.2. │Инициирование заключения соглашений│2009 - 2012│текущее       │   -   │   -   │   -   │   -   │       УВД <**>        │

│     │частных охранных организаций и     │годы       │финансирование│       │       │       │       │                       │

│     │служб безопасности организаций с   │           │<*>           │       │       │       │       │                       │

│     │органами внутренних дел, органами  │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │местного самоуправления для участия│           │              │       │       │       │       │                       │

│     │в охране общественного порядка     │           │              │       │       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│6.3. │Проведение мероприятий по          │2009 - 2012│    58759.5   │ 4400  │22250  │20750  │11359.5│       УВД <**>        │

│     │совершенствованию системы          │годы       │              │       │       │       │       │                       │

│     │управления нарядами полиции, в том │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │числе осуществление                │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │проектно-изыскательных работ и     │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │строительство телекоммуникационных │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │систем фиксации правонарушений,    │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │приобретение систем удаленного     │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │доступа к федеральным и            │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │региональным банкам данных МВД     │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │России. Внедрение в деятельность   │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │органов внутренних дел технических │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │средств и систем, обеспечивающих   │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │управление нарядами полиции,       │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │задействованными на обеспечении    │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │охраны общественного порядка и     │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │безопасности дорожного движения    │           │              │       │       │       │       │                       │

│(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 14.03.2011 N 189)│       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│6.4. │Проведение комплекса мер по        │2009 - 2011│    18500     │ 2200  │ 1300  │15000  │   -   │       УВД <**>        │

│     │выделению новых и ремонту имеющихся│годы       │              │       │       │       │       │                       │

│     │участковых пунктов полиции, их     │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │оборудованию, в том числе          │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │оргтехникой, средствами связи,     │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │компьютерной техникой, мобильными  │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │программно-техническими комплексами│           │              │       │       │       │       │                       │

│     │для доступа к ведомственным        │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │информационным банкам данных, в    │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │целях обеспечения своевременного   │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │обращения граждан в органы         │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │внутренних дел, повышения          │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │эффективности раскрытия            │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │преступлений                       │           │              │       │       │       │       │                       │

│(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 14.03.2011 N 189)│       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│6.5. │Организация и проведение           │2009 - 2012│текущее       │   -   │   -   │   -   │   -   │       УВД <**>        │

│     │комплексных профилактических       │годы       │финансирование│       │       │       │       │                       │

│     │отработок наиболее криминогенных   │           │<*>           │       │       │       │       │                       │

│     │административных участков с        │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │привлечением специалистов          │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │заинтересованных служб и ведомств  │           │              │       │       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│6.6. │Организация мероприятий по         │2009 - 2011│      500     │  100  │  200  │  200  │   -   │УВД <**>, Управление по│

│     │привлечению к охране общественного │годы       │              │       │       │       │       │профилактике           │

│     │порядка, обеспечению безопасности  │           │              │       │       │       │       │правонарушений и       │

│     │граждан, активизации деятельности  │           │              │       │       │       │       │взаимодействию с       │

│     │добровольных народных дружин,      │           │              │       │       │       │       │правоохранительными    │

│     │оперативных молодежных             │           │              │       │       │       │       │органами Правительства │

│     │(студенческих) отрядов, внештатных │           │              │       │       │       │       │области                │

│     │сотрудников милиции, юных          │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │помощников милиции и иных          │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │общественных объединений. Поощрение│           │              │       │       │       │       │                       │

│     │наиболее активных граждан,         │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │участвующих в охране общественного │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │порядка, оказывающих помощь        │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │правоохранительным органам         │           │              │       │       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│6.7. │Создание условий для временного    │2009, 2010 │     2000     │ 1000  │ 1000  │   -   │   -   │       УВД <**>        │

│     │содержания иностранных граждан и   │годы       │              │       │       │       │       │                       │

│     │лиц без гражданства, подлежащих    │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │депортации или административному   │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │выдворению за пределы Российской   │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │Федерации, а также лиц,            │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │арестованных в административном    │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │порядке                            │           │              │       │       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│6.8. │Исключен с 14 марта 2011 года. - Постановление Правительства Вологодской области от 14.03.2011 N 189                  │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│6.8. │Осуществление мероприятий по       │ 2009 год  │    14000     │14000  │   -   │   -   │   -   │       УВД <**>        │

│     │созданию и функционированию на базе│           │              │       │       │       │       │                       │

│     │УВД по г. Вологде и г. Череповцу   │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │Центров управления дежурными       │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │нарядами                           │           │              │       │       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│     │ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:                  │           │    94859.5   │21700.0│24950.0│36350.0│11859.5│                       │

├─────┴───────────────────────────────────┴───────────┴──────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────────┤

│                                       VII. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ                                       │

├─────┬───────────────────────────────────┬───────────┬──────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────────┤

│7.1. │Организация обследования объектов с│2009 - 2012│текущее       │   -   │   -   │   -   │   -   │       УВД <**>        │

│     │товарно-материальными ценностями на│годы       │финансирование│       │       │       │       │                       │

│     │предмет технической укрепленности  │           │<*>           │       │       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│7.2. │Развитие кинологической службы     │2009 - 2012│текущее       │   -   │   -   │   -   │   -   │       УВД <**>        │

│     │органов внутренних дел, обеспечение│годы       │финансирование│       │       │       │       │                       │

│     │обучения кинологов, реконструкция  │           │<*>           │       │       │       │       │                       │

│     │тренировочных комплексов,          │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │приобретение служебно-розыскных    │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │собак, в том числе для организации │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │работы кинологов патрульно-постовой│           │              │       │       │       │       │                       │

│     │службы, дорожно-патрульной службы  │           │              │       │       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│7.3. │Организация PR-акций по возвращению│2009 - 2012│текущее       │   -   │   -   │   -   │   -   │       УВД <**>        │

│     │похищенных сотовых телефонов       │годы       │финансирование│       │       │       │       │                       │

│     │("Мобильник возвращается домой")   │           │<*>           │       │       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│7.4. │Осуществление мониторинга рынка    │2009 - 2012│текущее       │   -   │   -   │   -   │   -   │       УВД <**>        │

│     │сотовой связи, проведение          │годы       │финансирование│       │       │       │       │                       │

│     │мероприятий по изъятию из оборота  │           │<*>           │       │       │       │       │                       │

│     │контрафактных мобильных телефонов, │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │поиску ранее похищенных            │           │              │       │       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│7.5. │Оборудование объектов культурного  │ 2012 год  │      400     │   -   │   -   │   -   │  400  │Департамент культуры и │

│     │наследия (памятников истории и     │           │              │       │       │       │       │охраны объектов        │

│     │культуры), находящихся в           │           │              │       │       │       │       │культурного наследия   │

│     │собственности области, средствами  │           │              │       │       │       │       │области, УВД <**>      │

│     │охранно-пожарной сигнализации и    │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │экстренного вызова милиции в целях │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │повышения уровня технической защиты│           │              │       │       │       │       │                       │

│     │и предотвращения хищений предметов │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │антиквариата                       │           │              │       │       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│7.6. │Оборудование государственных музеев│2009 - 2012│     1205     │  205  │   -   │   -   │ 1000  │Департамент культуры и │

│     │области средствами охранно-пожарной│годы       │              │       │       │       │       │охраны объектов        │

│     │сигнализации и экстренного вызова  │           │              │       │       │       │       │культурного наследия   │

│     │милиции в целях повышения уровня   │           │              │       │       │       │       │области, УВД <**>      │

│     │технической защиты и предотвращения│           │              │       │       │       │       │                       │

│     │хищений                            │           │              │       │       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│7.7. │Обеспечение государственных музеев │ 2010 год  │       90     │   -   │   90  │   -   │   -   │Департамент культуры и │

│     │области сейфами-шкафами в целях    │           │              │       │       │       │       │охраны объектов        │

│     │защиты и предотвращения хищения    │           │              │       │       │       │       │культурного наследия   │

│     │экспонатов                         │           │              │       │       │       │       │области                │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│     │ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:                  │           │     1695.0   │  205.0│   90.0│   -   │ 1400.0│                       │

├─────┴───────────────────────────────────┴───────────┴──────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────────┤

│                       VIII. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ, КОРРУПЦИИ, ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА                       │

├─────┬───────────────────────────────────┬───────────┬──────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────────┤

│8.1. │Осуществление скоординированных    │2009 - 2012│текущее       │   -   │   -   │   -   │   -   │УВД <**>, Управление по│

│     │мероприятий, направленных на       │годы       │финансирование│       │       │       │       │профилактике           │

│     │предупреждение, пресечение и       │           │<*>           │       │       │       │       │правонарушений и       │

│     │выявление правонарушений, связанных│           │              │       │       │       │       │взаимодействию с       │

│     │с незаконным использованием средств│           │              │       │       │       │       │правоохранительными    │

│     │областного и муниципальных         │           │              │       │       │       │       │органами Правительства │

│     │бюджетов, уклонением от уплаты     │           │              │       │       │       │       │области                │

│     │налогов и других обязательных      │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │платежей в областной и             │           │              │       │       │       │       │                       │

│     │муниципальные бюджеты              │           │              │       │       │       │       │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│8.2. │Организация информирования         │2009 - 2012│текущее       │   -   │   -   │   -   │   -   │УВД <**>, Комитет      │

│     │общественности через СМИ о         │годы       │финансирование│       │       │       │       │информационной политики│

│     │результатах правоприменительной    │           │<*>           │       │       │       │       │области, Управление по │

│     │деятельности, направленной на      │           │              │       │       │       │       │профилактике           │

│     │борьбу с преступлениями в сфере    │           │              │       │       │       │       │правонарушений и       │

│     │экономики и коррупцией             │           │              │       │       │       │       │взаимодействию с       │

│     │                                   │           │              │       │       │       │       │правоохранительными    │

│     │                                   │           │              │       │       │       │       │органами Правительства │

│     │                                   │           │              │       │       │       │       │области                │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│     │ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:                  │           │        -     │   -   │   -   │   -   │   -   │                       │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────────┤

│     │ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:                │           │   150139.5   │26543.0│29487.0│60000.0│34109.5│                       │

└─────┴───────────────────────────────────┴───────────┴──────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────────┘

--------------------------------

<*> Текущее финансирование за счет средств исполнителей мероприятий в пределах выделенных им средств в соответствии с действующим законодательством.

<**> Участвуют по согласованию в соответствии с функциями, возложенными на них действующим законодательством.

- IV. Ресурсное обеспечение Программы

(тыс. рублей)

|  | Источники финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | бюджеты муниципальных образований области | бюджетные фонды |  | прочие источники |  |
|  |  |  | наименование фонда | сумма | наименование источника | сумма |
| Общий объем финансирования | 150139.5 |  |  |  |  |  |
| в том числе с разбивкой по годам: |  |  |  |  |  |  |
| 2009 год | 26543 |  |  |  |  |  |
| 2010 год | 29487 |  |  |  |  |  |
| 2011 год | 60000 |  |  |  |  |  |
| 2012 год | 34109.5 |  |  |  |  |  |

Финансирование Программы осуществляется на основании закона области об областном бюджете на соответствующий год исходя из возможностей доходной базы.

- Таблица 2

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование получателей бюджетных средств в соответствии с ведомственной структурой | Всего, тыс. рублей | В том числе по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. | Управление внутренних дел по Вологодской области | 110669.5 | 23650 | 26100 | 49560 | 11359.5 |
| 2. | Комитет социальной безопасности области | 2005 | 370 | 405 | 370 | 860 |
| 3. | Департамент образования области | 8800 | - | - | 2200 | 6600 |
| 4. | Департамент здравоохранения области | 6200 | - | - | 2500 | 3700 |
| 5. | Департамент труда и социального развития области | 5750 | - | - | 1800 | 3950 |
| 6. | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области | 13305 | 2523 | 2982 | 2500 | 5300 |
| 7. | Департамент дорожного хозяйства и транспорта области | 2400 | - | - | 1000 | 1400 |
| 8. | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике области | 1010 | - | - | 70 | 940 |
|  | Итого: | 150139.5 | 26543 | 29487 | 60000 | 34109.5 |

- V. Механизм реализации Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляется государственным заказчиком Программы - Управлением по профилактике правонарушений и взаимодействию с правоохранительными органами Правительства области, а также по соответствующим мероприятиям - ответственными органами исполнительной власти области с привлечением УВД, УФМС, УФСКН, УФСБ, Прокуратуры, ГУ МЧС, ГУ ЛУВДТ, УФСИН.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 24.05.2010 N 603)

УВД, УФМС, УФСКН, УФСБ, Прокуратура, ГУ МЧС, ГУ ВЛУВДТ, УФСИН участвуют в мероприятиях Программы по согласованию с ними и самостоятельно определяют механизмы, сроки и порядок осуществления мероприятий в соответствии с функциями, возложенными на них действующим законодательством.

По предложениям исполнителей мероприятий в установленном порядке заказчик-координатор Программы вносит представления по уточнению мероприятий с учетом складывающейся криминогенной ситуации.

Начальник Управления по профилактике правонарушений и взаимодействию с правоохранительными органами Правительства области является руководителем Программы. Руководитель Программы несет ответственность за ее реализацию и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 24.05.2010 N 603)

Реализация Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

- VI. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляется государственным заказчиком Программы - Управлением по профилактике правонарушений и взаимодействию с правоохранительными органами Правительства области и заместителем Губернатора области, курирующим соответствующую сферу.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 24.05.2010 N 603)

Для обеспечения мониторинга и контроля за ходом реализации Программы заказчик-координатор Программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет заместителю Губернатора области, курирующему соответствующую сферу, а в копии - департаменту экономики Правительства области и контрольно-аналитическому управлению Правительства области информацию о выполнении мероприятий Программы, содержащую анализ положительных результатов, а также причины недостатков и нерешенных проблем.

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 07.07.2009 N 1042, от 24.05.2010 N 603)

Кроме того, заказчик-координатор Программы в установленном порядке осуществляет подготовку и представление аналитической информации в сроки, установленные пунктом 2 постановления Правительства области от 29 декабря 2003 года N 1236.

- VII. Оценка результатов реализации Программы

Реализация Программы позволит:

повысить эффективность государственной системы социальной профилактики правонарушений, привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений организации всех форм собственности, а также общественные организации;

обеспечить нормативное правовое регулирование профилактики правонарушений;

улучшить информационное обеспечение деятельности государственных органов и общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка на территории области;

уменьшить общее число совершаемых преступлений на 5%;

оздоровить обстановку на улицах и в других общественных местах;

снизить уровень рецидивной и "бытовой" преступности на 10%;

улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;

усилить контроль за миграционными потоками, снизить количество незаконных мигрантов на 20%;

снизить количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, на 3%;

повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам.

- Основные показатели реализации Программы

| Наименование | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Количество зарегистрированных преступлений | ед. | 34299 | 34150 | 33800 | 33500 | 33200 |
| Доля раскрытых преступлений | % | 49.6 | 49.6 | 49.7 | 49.8 | 50.0 |
| Количество несовершеннолетних, совершивших преступления | чел. | 1794 | 1785 | 1770 | 1750 | 1700 |
| Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними | % | 10.9 | 10.7 | 10.5 | 10.0 | 9.7 |
| Доля преступлений, совершенных на бытовой почве | % | 16.9 | 16.7 | 16.3 | 16.0 | 15.8 |
| Количество ранее судимых, совершивших преступления | чел. | 2976 | 2970 | 2960 | 2950 | 2940 |
| Доля преступлений, совершенных ранее судимыми | % | 29.4 | 29.4 | 29.3 | 29.1 | 28.9 |
| Количество преступлений, раскрытых с участием общественности | ед. | 1762 | 1780 | 1800 | 1820 | 1850 |
| Доля преступлений, совершенных на улицах | % | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 7.9 |
| Количество раскрытых преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | ед. | 987 | 1000 | 1030 | 1050 | 1070 |
| Количество зарегистрированных краж | ед. | 14960 | 14900 | 14800 | 14600 | 14500 |
| Количество зарегистрированных краж из объектов торговли | ед. | 652 | 650 | 640 | 630 | 625 |
| Количество зарегистрированных незаконных порубок леса (статья 260 Уголовного кодекса Российской Федерации) | ед. | 501 | 495 | 490 | 485 | 475 |